## Inventario
INVENTARIO DE DOCUMENTOS AUXILIARES — DOCENTE
Entorno: Métodos Cuantitativos en Investigación · DTI · Código 203538899
# | Ciclo | Semana(s) | Documento / Artefacto | Tipo | Descripción | Prioridad | Estado | Fecha entrega (estimada) | Observaciones
1 | Ciclo 1 | Sem. 0 | Notebook de verificación de entorno | Jupyter Notebook | entorno_verificacion.ipynb — comprueba pandas, scipy, statsmodels, scikit-learn, matplotlib, seaborn, pingouin. Imprime mensaje de confirmación. | Alta | Pendiente |  | Listo
2 | Ciclo 1 | Sem. 0 | Guía de instalación de Anaconda | Documento PDF/Word | Instrucciones paso a paso para instalar Anaconda (versión más reciente). Incluye alternativa con Google Colab y solución de problemas comunes. | Alta | Pendiente
3 | Ciclo 1 | Sem. 2 | Artículo modelo para webconferencia | Artículo científico | Artículo empírico cuantitativo en TI que el docente analiza en vivo (Semana 2). Distinto a los del banco. Acceso garantizado para la cohorte. | Alta | Pendiente
4 | Ciclo 1 | Sem. 2 | Banco de artículos científicos | Colección de archivos | 8 artículos empíricos cuantitativos (revistas A1/A2), mínimo 1 por línea del DTI: CRIC, IASC, IoTCI y ADVTD. Sin duplicados entre estudiantes. | Alta | Pendiente |  | listo
5 | Ciclo 1 | Sem. 2 | Plantilla de análisis metodológico | Plantilla Word | Campos estructurados: paradigma epistemológico, tipo de estudio, variables y constructos, muestreo, amenazas a la validez (4 categorías Wohlin), ética y transparencia. | Alta | Pendiente |  | listo
6 | Ciclo 1 | Sem. 3 | Notebook plantilla de potencia estadística | Jupyter Notebook | potencia_plantilla.ipynb — código base de statsmodels.stats.power ya estructurado. Celdas Markdown con preguntas de interpretación que el estudiante completa. | Alta | Pendiente
7 | Ciclo 1 | Sem. 4 | Rúbrica / formato de evaluación Ciclo 1 | Rúbrica | Criterios con niveles alto/medio/bajo/no presentado para las 4 secciones del Reporte de Análisis Metodológico. Total: 100 pts. | Alta | Pendiente
8 | Ciclo 2 | Sem. 5 | Dataset real de TI de la cohorte | Dataset (.csv / .xlsx) | Dataset único para toda la cohorte. Incluye fuente, contexto de recolección y el problema analítico rector que orienta los análisis sin prescribir métodos. | Alta | Pendiente
9 | Ciclo 2 | Sem. 5 | Diccionario de variables del dataset | Documento PDF/Word | Nombre, tipo, escala de medición, descripción y valores posibles de cada variable. Indispensable para la reproducibilidad del análisis. | Alta | Pendiente
10 | Ciclo 2 | Sem. 5 | Guía de inicio rápido del dataset | Documento PDF/Word | Instrucciones de carga, exploración inicial y contexto del problema analítico rector. Orienta las decisiones analíticas de la Semana 5. | Alta | Pendiente
11 | Ciclo 2 | Sem. 7 | Notebook plantilla diagnóstico de regresión | Jupyter Notebook | diagnostico_regresion_plantilla.ipynb — esqueleto completo con VIF (variance_inflation_factor), Breusch-Pagan, distancia de Cook, Q-Q plot y gráfico residuos vs. predichos. Cada celda de código tiene celdas Markdown de interpretación. | Alta | Pendiente
12 | Ciclo 2 | Sem. 8–10 | Notebook ejemplo — Opción 1: SEM / Multivariante | Jupyter Notebook | Análisis trabajado completo: PCA (sklearn), EFA/CFA (factor_analyzer), SEM (semopy). Índices de ajuste CFI, RMSEA, SRMR. Recomendado para IASC, ADVTD, CRIC. | Media | Pendiente
13 | Ciclo 2 | Sem. 8–10 | Notebook ejemplo — Opción 2: Series temporales | Jupyter Notebook | Análisis trabajado completo: descomposición (seasonal_decompose), ADF, ajuste ARIMA, evaluación RMSE/MAE en conjunto de prueba. Recomendado para IoTCI, CRIC. | Media | Pendiente
14 | Ciclo 2 | Sem. 8–10 | Notebook ejemplo — Opción 3: Inferencia bayesiana | Jupyter Notebook | Análisis trabajado completo con PyMC: priors justificados, MCMC (NUTS), diagnóstico R-hat y trace plots con arviz, HDI, comparación frecuentista-bayesiana. Para CRIC, IASC. | Media | Pendiente
15 | Ciclo 2 | Sem. 8–10 | Notebook ejemplo — Opción 4: Evaluación estadística de ML | Jupyter Notebook | Análisis trabajado: ≥3 clasificadores, validación cruzada anidada (RepeatedKFold), McNemar (mlxtend), prueba de Demšar. Métricas como variables dependientes. Para IASC, ADVTD. | Media | Pendiente
16 | Ciclo 2 | Sem. 11 | Guía y plantilla de code review entre pares | Plantilla Word | Criterios de revisión: (a) reproducibilidad, (b) documentación Markdown, (c) corrección estadística Parte 1, (d) calidad Parte 2, (e) README y repositorio FAIR. Máx. 1 página. | Alta | Pendiente
17 | Ciclo 2 | Sem. 12 | Formato de evaluación de capacidades Ciclo 2 | Rúbrica | 5 criterios: EDA y comparación (40 pts), regresión lineal/logística (40 pts), técnica avanzada (40 pts), reproducibilidad FAIR (30 pts), reporte + code review (50 pts). Total: 200 pts. | Alta | Pendiente
18 | Ciclo 3 | Sem. 13 | Plantilla del Protocolo Metodológico | Plantilla Word | Estructura de 10 secciones con indicaciones de extensión, campos guía y ejemplos: posicionamiento epistemológico, hipótesis, operacionalización, diseño, muestra, plan de análisis, sensibilidad, ética, reproducibilidad y cronograma. | Alta | Pendiente
19 | Ciclo 3 | Sem. 13–14 | Formato de registro de tutoría individual | Plantilla Word | Plantilla para constancia de las 2 tutorías (Semanas 13 y 14): fecha, temas abordados, retroalimentación dada, acuerdos de mejora y firma del docente. | Media | Pendiente
20 | Ciclo 3 | Sem. 15 | Plantilla de presentación para el Coloquio | Plantilla PowerPoint | Diapositivas base (15 min): contextualización del problema, posicionamiento epistemológico, diseño y variables, plan de análisis estadístico con Python esquemático, reproducibilidad y cronograma. Estructura visual institucional UNAD. | Alta | Pendiente
21 | Ciclo 3 | Sem. 16 | Guía del Coloquio doctoral | Documento PDF/Word | Protocolo de la sesión: roles de jurados, tiempo por estudiante (15 min presentación + 10 min preguntas), criterios de evaluación oral, normas de participación como audiencia y registro de asistencia. | Alta | Pendiente
22 | Ciclo 3 | Sem. 16 | Rúbrica de evaluación del Coloquio | Rúbrica | Criterios para la defensa oral: dominio del diseño metodológico, claridad de comunicación científica, calidad de diapositivas, pertinencia de respuestas a preguntas de jurados. Total: 200 pts. | Alta | Pendiente
TOTAL DE DOCUMENTOS A PRODUCIR |  |  | 22 | 0 listos ¦ 0 en proceso ¦ 22 pendientes

## Resumen por ciclo
RESUMEN POR CICLO
Ciclo | Total docs | Alta prioridad | Notebooks | Plantillas / Docs
Ciclo 1 — Lectura crítica (100 pts) | 7 | 7 | 2 | 3
Ciclo 2 — Análisis cuantitativo integral (200 pts) | 10 | 8 | 6 | 2
Ciclo 3 — Coloquio doctoral (200 pts) | 5 | 4 | 0 | 3
TOTAL | 22 | 19 | 8 | 8
Leyenda — columna Estado (hoja Inventario)
Pendiente | Aún no iniciado
En proceso | En elaboración
Listo | Completado y disponible
Bloqueado | Requiere decisión o recurso externo